## Sheet1
Unnamed: 0 | Temas | Sector | ok | Desarrollo | Objetivo | Importancia | Responsable | Tiempo Ejec
| 5 S | Administración | _ | Establecer el programa 5 s en la planta en sectores claves (Terminacion y Ribera) | Mejorar el lay out, la gestion de stock, obtener recursos de la venta de inmobilizados p/ aumentar la rentabilidad, favorecer el criterio de trabajo organizado | Importante | ELP - MM | 365 dias
| Actas de Reuniones | PCP | _ | Establecer un método de trabajo, comunicación y seguimiento de las acciones | Establecer los lineamientos para cumplir un plan de trabajo Mensual en todas las Áreas, para tener previsión y < costos. | Estratégico | GLP | _
| Adecuar instalaciones del pelambre | Pelambre | _ | Subir el tablero, modificar la valvula de agua de facil acceso | Evitar tiempos muertos, disminuir las situaciones de riesgo | Critico | ELP - MM | 30 dias
| Agregado de quimicos | Recurtido | _ | Analizar las metodologias de trabajo y las acciones de contencion (Capacitacion y ducha de emergencia) | Evitar acciones inseguras, capacitar al personal involucrado como accionar frente a un evento (Especialista en Hig. Y Seg. Preguntar quien es en la Hermida) | Critico | ELP - MM | 120 días
| Agua Caliente Recurtido | Recurtido | _ | Mejorar las instalaciones actuales revisar por que no cumple con los requerimientos min. | Mejorar procesos qcos y productivos, lograr consistencia de calidad. | Critico | ELP - MM | _
| Agua en FC 3 y FC 2 | Curtido | _ | Colocar el agua en las tinas no hay bajada de agua |  | Critico | ELP - MM | 10 dias
| Agua en maquinas | Ribera | _ | Colocar las bajadas en forma adecuada y con caudal para maquinas y filtros | Mejorar procesos qcos y productivos, lograr consistencia de calidad. | Critico | ELP - MM | _
| Agua para Limpieza | Ribera | _ | Colocar como mínimo 4 bajadas de agua con caudal p/ limpieza del sector | Mejorar procesos qcos y productivos, lograr consistencia de calidad. | Critico | ELP - MM | _
| Aislar Maq. Trinchadora | Ribera | _ | Construir una caja aislante que contenga el ruido | Evitar accidentes | Importante | ELP - MM | _
| Alternativas (Análisis) | Administración | _ | Desarrollar el habito de gestionar con alternativas vs costos a largo plazo | Desarrollar el habito de pensar en Alternativas que luego permitirán cruzarse y dar bases para otras metodologías | Estratégico | MM - GLP - HB | 180 días
| Analizar elevador movil | Recurtido | _ | Evaluar el uso de un elevador movil para agregados de quimicos y retiro de puertas | Mejorar la produtivididad, disminuir uso del autoelevador, tener mejor disposicion y autonomia en otros turnos donde solo este una persona | Estratégico | GLP | 180 dias
| Baldosas Antideslizantes | Ribera | _ | Colocar en plataforma de trinchado como prueba | Mejorar la seguridad en el trabajo y la productividad. | Critico | ELP - MM | _
| Banana colectora de licores FP | Pelambre | _ | Construir una banana colectora para el otro lado del FP ayuda al escurrido y recoleccion de licores | Mejorar la eficiencia de la planta de Efluentes, disminucion en costos de quimicos | Estratégico | ELP - GLP | 60 dias
| Barandas en plataforma | Pelambre | _ | Construir barandas que impidan que los fuloneros subir por el reductor y los proteja de caídas | Evitar accidentes | Critico | ELP - MM | _
| Bomba de Agua | Efluentes | _ | Colocar en cisterna de agua una bomba grande que abastezca el tk a ritmo de producción. | Mejorar procesos qcos y productivos, lograr consistencia de calidad. | Critico | ELP - MM | _
| Bomba Macuer | Ribera | _ | Instalar la bomba Macuer en ribera que descargue en camión, tener en cuenta el taponamiento | Aumentar la productividad en un 200 % | Critico | ELP - MM | _
| Burletes de puertas | Curtido | _ | Reparar los burletes de las puertas estan muy deteriorados pierden licor | Mejorar el proceso quimico aumentar productividad | Critico | ELP - MM | 5 dias
| Caballetes | Terminacion | _ | Numerar los caballetes y relevar el estado | Reparar el 100 % y tener un seguimiento de las roturas por tipo de caballete | Critico | ELP - MM | 30 dias
| Cambiar la Tina del FC 5 | Curtido | _ | Cambiar la tina pierde licor se preparan acidos en esta tina | Mejorar el proceso quimico aumentar productividad | Critico | ELP - MM | 5 dias
| Capacitaciones Mandos Medios | Asesoría | _ | Capacitar a todos (Admin. Del tiempo, Motivación, Poder, Liderazgo, Gestión por indicadores | Lograr que cada líder pueda gestionar adecuadamente su tiempo y los recursos con los que cuenta, sugiriendo además nuevas mejoras. | Estratégico | HB | 90 días
| Cinta de Dc | Ribera | _ | Evaluar la conlocacion de la cinta de Dc inferior lateral o perpendicular (Elevar la maq. De dividir) | Mejorar la productividad y el dividido | Estratégico | GLP | 90 dias
| Colocar puerta chica a fulones | Curtido | OK | Colocar la puerta chica a todos los fulones | < tiempo de carga, > seguridad, disminuir manchas | Estratégico | GLP | _
| Cono para limpieza de Tinta Curtido | Curtido | OK | Evaluar la construccion de un cono de limpieza de licor de Curtido con rebalse para grasas | Mejorar la vida util de la tinta del curtido, ahorro de quimicos, mayor estabilidad en el procesos | Estratégico | GLP | 60 dias
| Cono para recuperacion de Sulfuro | Pelambre | _ | Desarrollar un sistema colector de recupero de Sulfuro | Mejorar la eficiencia de la planta de Efluentes, disminucion en costos de quimicos | Estratégico | GLP | 60 dias
| Contenedores de Basura | Ribera | _ | Colocar contenedores chicos de basura | Evitar accidentes | Importante | MM | _
| Contenedores Nuevos | Ribera | _ | Colocar contendores de traslado nuevos | Evitar accidentes | Importante | MM | _
| Criterio de Recorte Bca | Barraca | _ | Establecer criterios, indicadores de Rto y materiales visuales de capacitación | Mejorar procesos qcos y productivos, lograr consistencia de calidad. | Critico | MM | 10 días
| Criterios de Recorte | Administración | _ | Elaborar la documentacion correspiente a cada etapa de recorte por linea de Articulo | Tener la documentacion acorde a la criticiadad de cada producto en cada etapa | Estratégico | MM - GLP - HB | 90 dias
| Cubre poleas | Curtido | _ | Colocar cubre poleas a todos los fulones | Evitar accidentes | Importante | ELP - MM | _
| Cuchillos Chicos | Acondicionado | _ | Comprar 3 cuchillos con vainas y chairas, tener un lugar y no utilizar p/ otra cosa | Aumentar la productividad en un 200 % | Critico | MM | _
| Cuchillos Grandes | Ribera | _ | Comprar 6 cuchillos gdes con vainas y chairas, tener un lugar y no utilizar p/ otra cosa | Aumentar la productividad en un 200 % | Critico | MM | _
| Definir perfiles de gente a reclutar | Administración | _ | Reclutar personas que tengan el perfil para ser autogestivas una vez que fueron capacitadas | Acelerar los trabajos de puesta a punto de nuevos metodos de trabajo | Estratégico | MM - GLP - HB | 90 dias
| Definir un lugar p/ estibado - recorte | Administración | _ | Establecer un lugar especifico para el reposo y recorte de cueros | Garantizar el cuidado de los cueros, disminuir tiempos de autoelevador y supervisor, aumentar la productividad. | Critico | Supervision | 5 dias
| Detergente en Formula | Pelambre | OK | Mejorar la formula de remojo y el pelambre no tienen detergentes, hacer por tipo de MP | Mejorar procesos qcos y productivos, lograr consistencia de calidad. | Critico | GLP | _
| Determinar costos de Prod. Unitario | Administración | _ | Determinar los costos de produccion por articulo | Permite tomar desiciones sobre la asignacion de compra de MP y asignacion o redestino antes de ingresar a Produccion | Estratégico | GLP | 90 dias
| Disco 5s | Administración | _ | Elaborar un archivo comun de Sectores de reportes visuales 5S por mes | Tener material para capacitacion que sirva para auditorias, indicador de mejora | Estratégico | MM - GLP - HB | 10 dias
| Discos particionados | Administración | _ | Evaluar la utilizacion de discos individuales de almacenamiento por sectores | Mejorar la administracion de la informacion y los accesos a la misma por gerarquias de accesos | Estratégico | GLP | 10 dias
| Escalera Móvil | Curtido | _ | Construir una escalera móvil mas liviana con descanso para pequeños bidones. | < tiempo de carga, > seguridad, disminuir manchas | Estratégico | GLP | _
| Escaleras con descanso | Pelambre | _ | Construir escaleras con descanso de manera de aprovechar el espacio en forma de (L) caja | Evitar accidentes | Critico | ELP - MM | _
| Escurridores | Ribera | _ | Comprar 4 escurridores como los actuales | Aumentar la productividad en un 200 % | Critico | MM | _
| Extractor de flor | Ribera | _ | Evaluar la utilizacion de extractores del flor con o sin cinta extractora de DC | Aumentar la productividad, mejorar el dividido de cueros | Estratégico | GLP | 60 dias
| Filtro de pelo cambiar | Administración | _ | Analizar la capacidad de fitlrado de equipo garantizar el proceso en el tiempo necesario | Evitar la destruccion del pelo dentro del fulon por no tener la capacidad de filtrado de pelo | Importante | ELP - MM | 90 dias
| Flujos de Procesos | PCP | _ | Elaborar y definir flujos de procesos con variables criticas | Tener la documentacion acorde a la criticiadad de cada producto en cada etapa | Estratégico | MM - GLP - HB | 90 dias
| Ganchera para ribera | Ribera | _ | Diseñar una ganchera para la maquina de dividir, evaluar mover la dividir mas cerca y decentrada | Aumentar la velocidad de dividido y mejorar al ergonomia de los operarios | Estratégico | glp | 60 dias
| Generar un stock de insumos minimos | Administración | _ | Generar un listado y determinar el stock min, proveedores y precio objetivo de insumos para produccion | Garantizar las herramientas de trabajo para lograr una productividad estadar, evitar accidentes, eliminar distracciones en la supervision | Critico | MM | 5 dias
| Giro automatico | Curtido | _ | Comprar y colocar en fulones el control de giro | Lograr estandarizar las variables del movimiento de fulones en los procesos mas criticos | Estratégico | GLP | 60 dias
| Giro automatico | Recurtido | _ | Comprar y colocar en fulones el control de giro | Lograr estandarizar las variables del movimiento de fulones en los procesos mas criticos | Estratégico | GLP | 61 dias
| Hig. Y Seg. | Asesoría | _ | Encausar todo los criterios de importancia en cuanta a hig y seg. (ART debe dar soluciones) | Establecer prioridades de trabajo en base a la criticidad desde el punto de vista de la seguridad vs u$s | Critico | ART | _
| Ingreso del caño de retorno de Sulfuro | Pelambre | _ | Construir un ingreso en forma de " Y" para el otro oido con ingreso de agua y sulfuro | Mejorar la distribucion del sulfuro para el pelambre | Estratégico | ELP - GLP | 30 dias
| Lay out | PCP | _ | Analizar los espacios (cortar cueros no puede ser en el mismo lugar del fulonero | Mejorar Calidad, < tiempo de Supervisión, certeza en la tarea para toda la dotación. | Estratégico | Todos | _
| Limpieza de Filtros | Ribera | _ | Colocar una hidrolavadora adecuada para la tarea | Mejorar la tarea de limpieza para lograr un filtrado en menor tiempo y disminuir el tiempo de los operarios ocupados durante la limpieza y el filtrado (4 hs a 1 hs) | Critico | EGLP - MM | 30 dias
| Locker en produccion | Administración | _ | Definir y colocar un lugar especifico para los locker de los operarios p/ ropa de trabajo. | Establecer un lugar especifico y colocar locker para las ropa y materiales de trabajo en produccion (evita que todo este desparramado por distintos lugares) | Importante | MM | 10 dias
| Luces en Terminacion | Terminacion | _ | Colocar iluminacion en maquinas y mesas de recortes | Garantizar la seguridad y el desarrollo adecuado de la tarea con la calidad necesaria del producto | Critico | ELP - MM | 10 dias
| Mampara FC 1 | Curtido | _ | Colocar una mampara protectora de madera | Mejorar la seguridad en el trabajo y la productividad. | Critico | ELP - MM | 5 dias
| Manejo de Productos quimicos | Curtido | _ | Establecer lugares especificos para el stock y manejo adecuado del acido formico | Mejorar la gestion del stock y ubicación de productos quimicos, evitar situaciones de riesgo | Importante | MM | 30 dias
| Manejo de Productos quimicos | Curtido | _ | Desarrollar un metodo de trabajo adecuado en el manejo del acido formico (doble valvula, lugar de acopio) | Capacitar a todos en el uso de doble valvula, mascara, lugar de acopio, situaciones de derrames, situaciones de riesgo uso de duchas de emergencia | Critico | MM | 30 dias
| Manejo de Productos quimicos | Curtido | _ | Evaluar los metodos de trabajo en la pesada de quimicos y el uso de productos discontinuados | Evaluar la peligrosidad de productos y su relacion con otros utilizados, eliminar todos los productos no utilizados, anilinas (fechas de vencimiento) | Critico | MM | 30 dias
| Mapa de Proceso | Administración | _ | Desarrollar un Mapa de Proceso para establecer las variables criticas | Desarrollar un Mapa de proceso para tener en claro las variables criticas a monitorear por cada una de las etapas | Estratégico | MM - GLP - HB | 30 días
| Método de Descarga de fulones | Asesoría | _ | Mejorar el método de descarga p/ evitar manchas y mejorar el uso de r.r.h.h. | Mejorar la productividad en un 200 % | Importante | MM | _
| Metodos de Facturacion | Administración | _ | Establecer % max. De descubierto por cliente y por articulo facturado en base a info crediticia | Tener internamente acordado los montos ayuda a no cometer errores por falta de info crediticia vs valores por articulo (Mix de Prod. Stockeados) | Estratégico | GLP | 20 días
| Métodos de Trabajo | Administración | _ | Elaborar y definir los puestos de reemplazos en Tares criticas definir los puntos básicos | Analizar las interconexiones entre responsabilidades de manera de encontrar la forma de no afectar la gestión frente a imprevistos | Estratégico | MM - GLP - HB | 180 días
| Métodos de Trabajo | Administración | _ | Eliminar todas las interferencias que causen distorsiones en la estrategia definida | Lograr tener una metodología que evite las interferencias externas en los trabajos generales de planta | Estratégico | MM - GLP - HB | 181 días
| Monitoreo de fulones | Curtido | _ | Comprar y colocar un control de monitoreo de fulones | Permite controlar el escurrido y agregado de quimicos | Estratégico | GLP | 210 dias
| Palas de Carga | Ribera | _ | Construir otros modelos de carga abiertos y cerrados de cuero mas eficientes p/ auto elevador | < tiempo de carga, > seguridad, disminuir manchas | Estratégico | MM | _
| Perchas de Secadero | Secado | _ | Desarrolar perchas mas largas para lados y adaptar tambien en las camaras de secado | Mejorar el secado de los cueros Grandes | Estratégico | ELP - GLP | 90 dias
| Personal de Proc. Fijo | Recurtido | _ | Contratar una persona mas con estudios para formar para fulonero y pesador (turno noche) | > confiabilidad, aumento de productividad, < costos | Estratégico | GLP | _
| Planilla de Flexibilidad | Administración | _ | Desarrollar una planilla de Flexibilidad por sectores | Tener uniformidad en la dotación, tener seguimiento de la evolución en su mejora. | Estratégico | MM - HB | _
| Planilla de Puestos Críticos | Administración | _ | Desarrollar una planilla por edades y desempeño. | Tener uniformidad en la dotación, tener seguimiento de la evolución en su mejora. | Estratégico | MM - HB | _
| Planillas de Costos - Benef. | Administración | _ | Desarrollar una planilla Macro de costos y beneficios de planta | Establecer los lineamientos para cumplir un plan de trabajo Mensual en todas las Áreas, para tener previsión y < costos. | Estratégico | MM - HB | _
| Plantilla de Producciones | PCP | _ | Desarrollar un método de control de prod. Diario | Establecer los lineamientos para cumplir un plan de trabajo Mensual en todas las Áreas, para tener previsión y < costos. | Estratégico | MM | _
| Plataforma de Carga qcos | Curtido | _ | Construir una plataforma p/ auto elevador de 1,60 x 1,20 m. p/ agregado de qcos. | < tiempo de carga, > seguridad, disminuir manchas | Estratégico | GLP | _
| Plataforma para Rebajadoras | Rebajado | _ | Colocar plataformas en las rebajadoras | Mejorar la productividad y el rendimiento | Critico | ELP - MM | 30 dias
| Proceso quimicos | Pelambre | _ | Colocar tenseoactivos, disminuir el consumo de agua | Colocar tensoactivos para mejorar la limpieza y el depilado, mejorar el rendimiento y la productividad, aumentar el rendimiento de la planta de efluentes | Estratégico | MM - GLP - HB | 30 dias
| Productividades | Asesoría | _ | Determinar los valores de producción min. y max. de acuerdo a la logística de Recursos. | Establecer los valores de base p/ tener un Plan cumplible al < costo | Estratégico | MM - GLP - HB | 120 días
| Programa de producción | PCP | _ | Establecer un método de trabajo de producción mensual. | Lograr una base de calculo para la producción mensual y luego determinar los cuellos de botella por dotación, turnados o maquinas. | Estratégico | MM - GLP - HB | _
| Puerta en FC 3 | Curtido | _ | Repara la puerta del Fulon esta rota un fleje pierde licor | Mejorar el proceso quimico aumentar productividad | Critico | ELP - MM | 5 dias
| Recambio en bajadas de luz | Administración | _ | Pedir un relevamiento de los equipos conectados a cada bajada de luz | Evitar cortes de energia evitables | Critico | ELP - MM | 30 dias
| Recipiente Macuer | Ribera | _ | Construir una batea para contener la garra para bombeo, construir la pefileria desmontable | Aumentar la productividad en un 200 % | Critico | ELP - MM | _
| Rejillas de Fibra Antid. | Ribera | _ | Comprar para todas las plataformas y escaleras | Mejorar la seguridad en el trabajo y la productividad. | Critico | GLP | _
| Remuneraciones | Administración | _ | Definir de acuerdo al puesto no la antigüedad | Favorecer la motivación y el lograr objetivos, evitando las desigualdades por igual tarea debe ser % en base a Jefatura independiente del bonus | Estratégico | GLP | 30 días
| Rolo de Goma maquina de Dividir | Ribera | _ | Reparar el rolo de Goma nuevo dejarlo en condiciones similar al que esta en uso | Garantizar el isumo, desarrollar un tornero, tener el insumo en el lugar correcto (construir un cajon para guardarlo) | Critico | ELP - MM | 10 dias
| Seguridad de Maquinas | Rebajado | _ | Colocar las banda de seguridad y disminuir la fuerza del embocado | Evitar accidentes y mejorar el rendimiento del trabajo | Critico | ELP - MM | 30 dias
| Sogas de Seguridad | Pelambre | _ | Colocar malas o sogas que eviten el acercamiento de los operarios a los fulones | Evitar accidentes | Importante | ELP - MM | _
| Tapar canales | Administración | _ | Establecer un responsable de auditoria de estos canales | Evitar accidentes | Importante | ELP - MM | _
| Tapar Maquinas | Ribera | _ | Tapar todo lo que contenga partes que puedan dañar a las personas | Evitar accidentes | Critico | ELP - MM | _
| Tarimas de Carga sdos (2x1) | Barraca | _ | Establecer un numero y construir especificas para el sector (2x1) de 8 o 9 tablas similar Terminacion | Aumentar la productividad en un 200 % en el recorte de cuero, disminuir los tiempos de traslado y carga | Critico | ELP - MM | _
| Tarimas de Pesada de qcos | Recurtido | _ | Establecer un numero y dejarlas en el sector para adelantar pesadas | < tiempo de carga, > seguridad, disminuir manchas | Estratégico | MM | _
| Tercerizacion de Gestion | Administración | _ | Analizar la posibilidad de contratar personas que sepan la metodologia de Gestion de Areas Especificas | Organización de insumos, evita costos y paradas de maquinas (Ej:Una persona plan de maq. Preventivo, correctivo y stock critico debe saber sobre las maquinas | Estratégico | GLP | 180 dias
| Tercerizar Barraca | Administración | _ | Desarrollar un equipo de trabajo con Gente ex Arlei | Aumentar la prod. Y la eficiencia de la tarea en un 500 % | Estratégico | MM - GLP - HB | 30 dias
| Tercerizar Hig. Y Seg. | Administración | _ | Preguntar sobre la gestion del responsable de Hig. Y Seg. (no ART) | Tener al responsable de Hig. Y Seg. Dando capacitaciones, ideas y soluciones (Analizar accidentes con qcos y otros eventos para capacitar HISTORIA DE LA HERMIDA | Critico | GLP | 180 dias
| Tercerizar Pel - Rib - Piquelado | Administración | _ | Pedir valores aprox. De cueros a Fason en Arlei u otra curtiembre | Aumentar la prod. Aprovechar el expertise de Arlei da una base Superadora (1000%), uniformidad en procesos de Recurtido y terminación | Estratégico | MM - GLP - HB | _
| Tercerizar Pel - Rib - Piquelado | Administración | _ | Analizar toda la documentación necesaria p/Traslado y max. Capacidad en Planta | Disminuir el uso de Tiempo Administrativo en tareas repetitivas que agregan poco valor (establecer valor en u$s p/ evaluar opciones) | Estratégico | MM - GLP - HB | _
| Tercerizar Servicios | Administración | _ | Analizar todos los proveedores que puedan hacer lo simple a un valor mas bajo que nosotros | Disminuir el uso de Tiempo Administrativo en tareas repetitivas que agregan poco valor (establecer valor en u$s p/ evaluar opciones) | Estratégico | MM - GLP - HB | _
| Tinas y sector de agregado de quimico | Recurtido | _ | Evaluar tener una sola tina con las condiciones adecuadas y espacio p/ agregados vs barrido de linea | Mejorar la logistica de carga, evitar accidentes, mejorar procesos quimicos, tener lugares aptos para la carga evita errores. | Importante | ELP - MM | 180 dias
| Formulacion estandarizada Terminacion | Terminacion | _ | Documentar todas las preparaciones de pintrua con sus proporciones correspondientes | Llevar un registro de todas las preparaciones para capacitaciones y tener un segumiento de los consumos por cuero | Estratégico | GLP | 90 dias
| Criterios de Recurtido vs Velocidades | Recurtido | _ | Establecer criterios de carga vs tiempos en los FRC con velodidades distintas | Lograr la estadarizacion de los procesos en cuanto al tono y la calidad del cuero o unificar las velocidades de los FRC | Estratégico | GLP - MM | 180 dias
| Pba de Temperatura Toggling | Secado | _ | Realizar una prueba de secado con mayor temperatura en toggling | Aumentar la productividad (con el nuevo engrase la sugerencia es que los cueros deberian soportar una mayor temperatura) | Estratégico | GLP - MM | 30 dias
| Produccion de 4200 cueros de carga | PCP | _ | Proyectar la carga para 4200 cueros para Julio - agosto | Mejorar el aprovechamiento de la planta una vez que los r.r.h.h. esten capacitados, mejorar todos los procesos | Estratégico | GLP -MM - HB | 90 dias
| Trabajar con Tarjetas de ID | Administración | _ | Desarrollar un sistema de identificación de qcos para pesadas adelantadas | Tener identificación en todo los adelantado | Critico | MM | 20 días
| Trabajo de los talleres | Administración | _ | Analizar las tareas asignadas en los talleres. | Mejorar la asignacion de tareas deacuerdo a prioridades de PCP y Produccion, mejorar la alinecion del equipo de servicio en funcion de los objetivos principales | Importante | ELP - MM | 180 días