## Sheet1
Unnamed: 0 | Temas | Sector | ok | Desarrollo | Objetivo | Importancia | Recursos | Responsable | Tiempo Ejec | u$s invertido | u$s Ganados
| Adecuar instalaciones del pelambre | Pelambre | _ | Subir el tablero, modificar la valvula de agua de facil acceso | Evitar tiempos muertos, disminuir las situaciones de riesgo | Critico | u$s | ELP - MM | 30 dias
| Agregado de quimicos | Recurtido | _ | Analizar las metodologias de trabajo y las acciones de contencion (Capacitacion y ducha de emergencia) | Evitar acciones inseguras, capacitar al personal involucrado como accionar frente a un evento (Especialista en Hig. Y Seg. Preguntar quien es en la Hermida) | Critico | Tiempo | ELP - MM | 120 días | 0 | 0
| Agua Caliente Recurtido | Recurtido | _ | Mejorar las instalaciones actuales revisar por que no cumple con los requerimientos min. | Mejorar procesos qcos y productivos, lograr consistencia de calidad. | Critico | u$s | ELP - MM | _ | 0 | 0
| Agua en FC 3 y FC 2 | Curtido | ok | Colocar el agua en las tinas no hay bajada de agua |  | Critico | u$s | ELP - MM | 10 dias
| Agua en maquinas | Ribera | _ | Colocar las bajadas en forma adecuada y con caudal para maquinas y filtros | Mejorar procesos qcos y productivos, lograr consistencia de calidad. | Critico | u$s | ELP - MM | _ | 0 | 0
| Agua para Limpieza | Ribera | _ | Colocar como mínimo 4 bajadas de agua con caudal p/ limpieza del sector | Mejorar procesos qcos y productivos, lograr consistencia de calidad. | Critico | u$s | ELP - MM | _ | 0 | 0
| Baldosas Antideslizantes | Ribera | ok | Colocar en plataforma de trinchado como prueba | Mejorar la seguridad en el trabajo y la productividad. | Critico | u$s | ELP - MM | _ | 0 | 0
| Barandas en plataforma | Pelambre | _ | Construir barandas que impidan que los fuloneros subir por el reductor y los proteja de caídas | Evitar accidentes | Critico | u$s | ELP - MM | _ | 0 | 0
| Bomba de Agua | Efluentes | _ | Colocar en cisterna de agua una bomba grande que abastezca el tk a ritmo de producción. | Mejorar procesos qcos y productivos, lograr consistencia de calidad. | Critico | u$s | ELP - MM | _ | 0 | 0
| Bomba Macuer | Ribera | _ | Instalar la bomba Macuer en ribera que descargue en camión, tener en cuenta el taponamiento | Aumentar la productividad en un 200 % | Critico | u$s | ELP - MM | _ | 0 | 0
| Burletes de puertas | Curtido | _ | Reparar los burletes de las puertas estan muy deteriorados pierden licor | Mejorar el proceso quimico aumentar productividad | Critico | Tiempo | ELP - MM | 5 dias
| Caballetes | Terminacion | _ | Numerar los caballetes y relevar el estado | Reparar el 100 % y tener un seguimiento de las roturas por tipo de caballete | Critico | u$s | ELP - MM | 30 dias | 0 | 0
| Cambiar la Tina del FC 5 | Curtido | _ | Cambiar la tina pierde licor se preparan acidos en esta tina | Mejorar el proceso quimico aumentar productividad | Critico | Tiempo | ELP - MM | 5 dias
| Criterio de Recorte Bca | Barraca | ok | Establecer criterios, indicadores de Rto y materiales visuales de capacitación | Mejorar procesos qcos y productivos, lograr consistencia de calidad. | Critico | Cartelera | MM | 10 días | 0 | 0
| Cuchillos Chicos | Acondicionado | _ | Comprar 3 cuchillos con vainas y chairas, tener un lugar y no utilizar p/ otra cosa | Aumentar la productividad en un 200 % | Critico | u$s | MM | _ | 0 | 0
| Cuchillos Grandes | Ribera | ok | Comprar 6 cuchillos gdes con vainas y chairas, tener un lugar y no utilizar p/ otra cosa | Aumentar la productividad en un 200 % | Critico | u$s | MM | _ | 0 | 0
| Definir un lugar p/ estibado - recorte | Administración | _ | Establecer un lugar especifico para el reposo y recorte de cueros | Garantizar el cuidado de los cueros, disminuir tiempos de autoelevador y supervisor, aumentar la productividad. | Critico | Tiempo | Supervision | 5 dias | 0 | 0
| Detergente en Formula | Pelambre | ok | Mejorar la formula de remojo y el pelambre no tienen detergentes, hacer por tipo de MP | Mejorar procesos qcos y productivos, lograr consistencia de calidad. | Critico | u$s | GLP | _ | 0 | 0
| Escaleras con descanso | Pelambre | _ | Construir escaleras con descanso de manera de aprovechar el espacio en forma de (L) caja | Evitar accidentes | Critico | u$s | ELP - MM | _ | 0 | 0
| Escurridores | Ribera | _ | Comprar 4 escurridores como los actuales | Aumentar la productividad en un 200 % | Critico | u$s | MM | _ | 0 | 0
| Generar un stock de insumos minimos | Administración | _ | Generar un listado y determinar el stock min, proveedores y precio objetivo de insumos para produccion | Garantizar las herramientas de trabajo para lograr una productividad estadar, evitar accidentes, eliminar distracciones en la supervision | Critico | Tiempo | MM | 5 dias | 0 | 0
| Hig. Y Seg. | Asesoría | _ | Encausar todo los criterios de importancia en cuanta a hig y seg. (ART debe dar soluciones) | Establecer prioridades de trabajo en base a la criticidad desde el punto de vista de la seguridad vs u$s | Critico | Tiempo | ART | _ | 0 | 0
| Limpieza de Filtros | Ribera | _ | Colocar una hidrolavadora adecuada para la tarea | Mejorar la tarea de limpieza para lograr un filtrado en menor tiempo y disminuir el tiempo de los operarios ocupados durante la limpieza y el filtrado (4 hs a 1 hs) | Critico | u$s | EGLP - MM | 30 dias
| Luces en Terminacion | Terminacion | _ | Colocar iluminacion en maquinas y mesas de recortes | Garantizar la seguridad y el desarrollo adecuado de la tarea con la calidad necesaria del producto | Critico | u$s | ELP - MM | 10 dias | 0 | 0
| Mampara FC 1 | Curtido | _ | Colocar una mampara protectora de madera | Mejorar la seguridad en el trabajo y la productividad. | Critico | Tiempo | ELP - MM | 5 dias
| Manejo de Productos quimicos | Curtido | _ | Desarrollar un metodo de trabajo adecuado en el manejo del acido formico (doble valvula, lugar de acopio) | Capacitar a todos en el uso de doble valvula, mascara, lugar de acopio, situaciones de derrames, situaciones de riesgo uso de duchas de emergencia | Critico | Tiempo | MM | 30 dias | 0 | 0
| Manejo de Productos quimicos | Curtido | _ | Evaluar los metodos de trabajo en la pesada de quimicos y el uso de productos discontinuados | Evaluar la peligrosidad de productos y su relacion con otros utilizados, eliminar todos los productos no utilizados, anilinas (fechas de vencimiento) | Critico | Tiempo | MM | 30 dias | 0 | 0
| Plataforma para Rebajadoras | Rebajado | _ | Colocar plataformas en las rebajadoras | Mejorar la productividad y el rendimiento | Critico | u$s | ELP - MM | 30 dias
| Puerta en FC 3 | Curtido | _ | Repara la puerta del Fulon esta rota un fleje pierde licor | Mejorar el proceso quimico aumentar productividad | Critico | Tiempo | ELP - MM | 5 dias
| Recambio en bajadas de luz | Administración | _ | Pedir un relevamiento de los equipos conectados a cada bajada de luz | Evitar cortes de energia evitables | Critico | Tiempo | ELP - MM | 30 dias
| Recipiente Macuer | Ribera | _ | Construir una batea para contener la garra para bombeo, construir la pefileria desmontable | Aumentar la productividad en un 200 % | Critico | u$s | ELP - MM | _ | 0 | 0
| Rejillas de Fibra Antid. | Ribera | _ | Comprar para todas las plataformas y escaleras | Mejorar la seguridad en el trabajo y la productividad. | Critico | u$s | GLP | _ | 0 | 0
| Rolo de Goma maquina de Dividir | Ribera | _ | Reparar el rolo de Goma nuevo dejarlo en condiciones similar al que esta en uso | Garantizar el isumo, desarrollar un tornero, tener el insumo en el lugar correcto (construir un cajon para guardarlo) | Critico | u$s | ELP - MM | 10 dias | 0 | 0
| Seguridad de Maquinas | Rebajado | _ | Colocar las banda de seguridad y disminuir la fuerza del embocado | Evitar accidentes y mejorar el rendimiento del trabajo | Critico | Tiempo | ELP - MM | 30 dias
| Tapar Maquinas | Ribera | _ | Tapar todo lo que contenga partes que puedan dañar a las personas | Evitar accidentes | Critico | Tiempo | ELP - MM | _ | 0 | 0
| Tarimas de Carga sdos (2x1) | Barraca | _ | Establecer un numero y construir especificas para el sector (2x1) de 8 o 9 tablas similar Terminacion | Aumentar la productividad en un 200 % en el recorte de cuero, disminuir los tiempos de traslado y carga | Critico | u$s | ELP - MM | _ | 0 | 0
| Tercerizar Hig. Y Seg. | Administración | _ | Preguntar sobre la gestion del responsable de Hig. Y Seg. (no ART) | Tener al responsable de Hig. Y Seg. Dando capacitaciones, ideas y soluciones (Analizar accidentes con qcos y otros eventos para capacitar HISTORIA DE LA HERMIDA | Critico | u$s | GLP | 180 dias | 0 | 0
| Trabajar con Tarjetas de ID | Administración | _ | Desarrollar un sistema de identificación de qcos para pesadas adelantadas | Tener identificación en todo los adelantado | Critico | u$s | MM | 20 días | 0 | 0